Приложение №1
        к приказу № 146
  от 27.03. 2013г
Примерный график
работ по внедрению ЭЖ.
№	Содержание работ	Срок	Результат	Ответственный
	Анализ текущего состояния.	до 01.04.2013г.	Оптимальные условия	Кузина О.Ю.
	- уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ	до 01.04.2013г.		Кузина О.Ю.
	- Техническое оснащение образовательного учреждения	до 15.07.2013г.	Оптимальные условия	Балов П.П.
	- Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним	до 1.09.2013г.	Оптимальные условия	Кузина О.Ю.
	Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения	до 1.09.2013г.	Приказы ОУ	Костюнина В.В.
	Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ.	до 15.08.2013г.		Балов П.П.
	Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными	до 1.09.2013г.	Приказы ОУ	Кузина О.Ю.
	Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ	15.08.2013г.	Приказ ОУ	Костюнина В.В.
	Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты	до 15.08.2013г.	Изменение ЛА	Костюнина В.В. Кузина О.Ю.
	Обсуждение подготовленных документов на совещании при директоре (собрании трудового коллектива)	30.08.2013г.	Утверждение ЛА	Кузина О.Ю.
	Организация обучения педагогических сотрудников работе в ЭЖ	апрель 2013г.	Повышение компетентности сотрудников ОУ	Кузина О.Ю.
	Получение согласия на обработку персональных данных	Апрель -Сентябрь 2013г.	Создание базы данных ЭЖ, ЭД	Алесар Л.В.
	Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД	Сентябрь 2013г.	Выдача кодов -приглашений	Кузина О.Ю.
	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД	Сентябрь2013г.		Классные руководители
	Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы.	Ежедневно	Информирование родителей и обучающихся	Учителя-предметники
	Контроль над организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Весь период работы	Оформление журнала контроля	Кузина О.Ю.
	Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Ежеквартально	Отчеты по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Кузина О.Ю.